## Historias de Usuario
Historias de Usuario — Proyecto Vision Shelf | [7 empty] | Resumen
Detección de Espacios Vacíos en Góndolas usando Inteligencia Artificial | [7 empty] | Total HU | 12
[8 empty] | Prioridad Alta | 8
[8 empty] | Prioridad Media | 3
[8 empty] | Prioridad Baja | 1
ID | Historia | Rol | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | Requisitos relacionados | Detalle de requisitos relacionados
HU-01 | Cargar imagen de góndola | usuario del sistema | Como usuario del sistema, quiero cargar una imagen de una góndola, para iniciar el análisis automático de disponibilidad y espacios vacíos. | • El sistema permite seleccionar e ingresar una imagen válida de una góndola. • La imagen puede corresponder a un entorno real de supermercado. • Si el archivo no puede procesarse, el sistema informa el problema de forma clara. • Una imagen válida queda disponible para el módulo de procesamiento. | Alta | RF-02, RNF-13 | • Procesamiento de imagen: procesar la imagen utilizando un modelo de aprendizaje. • Interfaz: la interfaz debe ser simple de utilizar.
HU-02 | Procesar la imagen mediante IA | usuario del sistema | Como usuario del sistema, quiero que la imagen sea procesada automáticamente mediante el modelo de aprendizaje, para obtener un análisis sin tener que inspeccionar manualmente la góndola. | • El sistema ejecuta el modelo de aprendizaje sobre la imagen ingresada. • El procesamiento produce una salida utilizable por los módulos de detección y medición. • El análisis debe completarse dentro de los límites de rendimiento definidos para el proyecto. • Si ocurre un error durante el procesamiento, este debe quedar informado o registrado. | Alta | RF-02, RNF-01, RNF-03 | • Procesamiento de imagen: procesar la imagen utilizando un modelo de aprendizaje. • Velocidad: idealmente 1 segundo por imagen, máximo 5 segundos; con GPU, al menos 3 imágenes por segundo. • Requisitos para utilizarlo: no requerir un computador demasiado potente y funcionar con memoria limitada.
HU-03 | Detectar espacios vacíos | encargado de reposición | Como encargado de reposición, quiero que el sistema identifique las zonas vacías visibles de la góndola, para detectar posibles quiebres de stock que requieran reposición. | • El modelo identifica las regiones de la góndola consideradas vacías. • Las detecciones deben corresponder a la imagen analizada. • El resultado debe diferenciar visualmente las zonas detectadas del resto de la góndola. • Las detecciones deben poder utilizarse para calcular el espacio libre. | Alta | RF-01, RF-02, RNF-15 | • Medición del % de espacio libre: determinar con exactitud el porcentaje o volumen de espacio libre por góndola. • Procesamiento de imagen: procesar la imagen utilizando un modelo de aprendizaje. • Resultados claros: los resultados deben ser comprensibles visualmente para el usuario.
HU-04 | Calcular el porcentaje de espacio libre | encargado de reposición | Como encargado de reposición, quiero conocer el porcentaje o volumen de espacio libre de la góndola, para estimar cuánto espacio requiere reposición. | • El sistema entrega una medida de espacio libre para la góndola analizada. • Si se expresa como porcentaje, el valor se encuentra entre 0 % y 100 %. • La métrica se calcula a partir del resultado del análisis de la imagen. • El resultado se presenta de forma clara y comprensible. | Alta | RF-01 | • Medición del % de espacio libre: determinar con exactitud el porcentaje o volumen de espacio libre por góndola.
HU-05 | Visualizar las zonas detectadas | usuario del sistema | Como usuario del sistema, quiero ver sobre la imagen dónde fueron detectados los espacios vacíos, para interpretar rápidamente el resultado y verificar visualmente el análisis. | • El sistema muestra la imagen analizada junto con las zonas detectadas. • Las áreas identificadas como vacías se distinguen visualmente. • La visualización incluye o acompaña la métrica principal obtenida. • La presentación del resultado debe ser simple de comprender. | Alta | RNF-13, RNF-15 | • Interfaz: la interfaz debe ser simple de utilizar. • Resultados claros: los resultados deben ser comprensibles visualmente para el usuario.
HU-06 | Procesar imágenes con perspectiva y distorsión | usuario del sistema | Como usuario del sistema, quiero analizar imágenes tomadas desde distintos ángulos y con distorsión de perspectiva, para utilizar la solución con imágenes capturadas en condiciones reales de los locales. | • El sistema acepta imágenes capturadas desde ángulos no frontales. • El procesamiento contempla casos con distorsión de perspectiva o fisheye. • Las variaciones de iluminación y ruido no deben impedir el análisis. • La detección debe mantener un desempeño razonable bajo estas variaciones. | Alta | RF-05, RNF-10 | • Corrección de perspectiva: procesar imágenes no frontales, incluida distorsión fisheye, sin degradar la detección. • Resistencia a cambios: funcionar con ruido o diferente iluminación sin perder demasiada precisión.
HU-07 | Generar una alerta de quiebre | encargado de reposición | Como encargado de reposición, quiero recibir una alerta cuando el espacio vacío supere un umbral definido, para identificar rápidamente las góndolas que necesitan atención. | • El sistema compara el resultado del análisis con un umbral definido. • Cuando se supera el umbral, se genera una alerta clara. • El umbral de alerta puede configurarse de forma sencilla. • La configuración puede considerar un intervalo mínimo entre alertas cuando corresponda. | Alta | RF-08, RNF-12 | • Generación de alerta de quiebre: emitir una alarma/salida clara cuando el espacio vacío supere el umbral definido. • Alertas claras: configurar cuándo aparecen y cuánto tiempo debe pasar entre alertas.
HU-08 | Usar el modo alternativo del 30 % | usuario del sistema | Como usuario del sistema, quiero saber si la góndola tiene menos del 30 % de productos disponibles, para contar con una evaluación simplificada si la segmentación completa no resulta viable. | • El sistema puede operar en un modo simplificado de clasificación. • El resultado indica claramente si la disponibilidad es inferior al 30 %. • La salida del modo simplificado se expresa de forma inequívoca, por ejemplo, Sí/No. • Este modo puede utilizarse como alternativa al cálculo exacto del espacio libre. | Media | RF-03 | • Modo alternativo simplificado: si la segmentación completa no es viable, determinar si la góndola tiene menos del 30 % de productos disponibles (sí/no).
HU-09 | Distinguir vacío real de espacio estructural | encargado de reposición | Como encargado de reposición, quiero que el sistema diferencie un hueco que requiere reposición de un espacio que no puede utilizarse por la geometría o apilamiento del producto, para evitar falsas alertas o reposiciones innecesarias. | • El sistema considera que no todo espacio visualmente libre representa un quiebre de stock. • Los espacios estructurales o no utilizables se diferencian de los huecos que requieren reposición. • La clasificación se incorpora al resultado final del análisis. • Los casos ambiguos pueden quedar registrados para evaluación del modelo. | Baja | RF-04 | • Distinción espacio real vs. estructural: diferenciar un hueco vacío real de un espacio no utilizable por geometría/apilamiento.
HU-10 | Obtener resultados por nivel de la góndola | encargado de análisis o reposición | Como encargado de análisis o reposición, quiero conocer el espacio vacío de cada nivel o repisa de la góndola, para identificar con mayor precisión dónde se necesita reposición. | • Cuando sea técnicamente viable, el sistema segmenta la góndola por niveles o repisas. • Cada nivel analizado presenta su propia métrica de disponibilidad o espacio vacío. • Los resultados por nivel se distinguen claramente en la salida. • La suma o interpretación de los niveles debe ser coherente con el resultado general de la góndola. | Media | Objetivo deseable del desafío | Entregar el resultado segmentado por cada nivel o repisa física de la góndola para un análisis más profundo.
HU-11 | Consultar reporte de evaluación del modelo | equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, quiero obtener un reporte de rendimiento, errores y registros después de las evaluaciones, para identificar fallas y mejorar iterativamente el modelo. | • Después de una evaluación se genera un reporte de desempeño. • El reporte permite identificar o localizar errores del modelo. • Los eventos relevantes del proceso quedan registrados en un log. • La información del reporte puede utilizarse para comparar iteraciones del sistema. | Media | RF-9 (RF-09 en el documento HU), RF-10 | • Reporte de resultados/errores: generar un reporte de performance y mapa de errores tras cada evaluación. • Log: el archivo de requisitos lo describe como generación de reporte de performance y mapa de errores tras cada evaluación.
HU-12 | Ejecutar la solución en Colab o Kaggle | integrante del equipo de desarrollo | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero ejecutar la solución en Google Colab o Kaggle siguiendo instrucciones claras, para reproducir las pruebas y demostrar el funcionamiento del sistema sin configuraciones complejas. | • El proyecto puede ejecutarse en Google Colab y Kaggle sin configuraciones complejas. • La documentación explica cómo instalar dependencias, ejecutar el sistema y realizar una prueba. • Otra persona puede seguir las instrucciones y obtener resultados similares. • El código y sus cambios se mantienen versionados en GitHub. | Alta | RNF-04, RNF-05, RNF-07, RNF-08 | • Compatibilidad: funcionar en Google Colab y Kaggle sin configuraciones complicadas. • Resultados similares: otra persona debe poder seguir las instrucciones y obtener resultados parecidos. • Documentación: instrucciones claras de instalación, uso y funcionamiento. • Control de cambios: utilizar GitHub para guardar cambios y mantener versiones ordenadamente.