## Gantt Chart Template
Carta Gantt – Proyecto APT Walmart ¦ Detección de espacios vacíos en góndolas |  |  |  |  | FASE 1 – Definición | [34 empty] | FASE 2 – Desarrollo | [69 empty] | FASE 3 – Cierre
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S5 | [6 empty] | S6 | [6 empty] | S7 | [6 empty] | S8 | [6 empty] | S9 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20
Periodo propuesto: 28/08/2026 al 30/11/2026 | time axis 2026-08-17 to 2026-12-31
Análisis del desafío y reunión con cliente | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Todo el equipo | En progreso
Requerimientos, alcance y perfiles | 2026-08-31 | 2026-09-20 | Jefe Proyecto | En progreso
Estudio de mercado y arquitectura | 2026-08-31 | 2026-09-27 | Jefe Proyecto | En progreso
Sprint 0: configuración y plan de datos | 2026-09-14 | 2026-09-21 | desarrollador | Por realizar
Sprint 1: dataset y baseline | 2026-09-21 | 2026-09-25 | desarrollador | Por realizar
Sprint 2: desarrollo del modelo IA | 2026-09-28 | 2026-10-12 | desarrollador | Por realizar
Sprint 3: integración del MVP | 2026-10-12 | 2026-10-23 | desarrollador | Por realizar
Validación, QA y correcciones | 2026-10-23 | 2026-10-28 | tester | Por realizar
Documentación y manuales | 2026-10-28 | 2026-11-02 | Todo el equipo | Por realizar
Entrega y presentación del MVP | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Todo el equipo | Por realizar
Retrospectiva y cierre | 2026-08-28 | 2026-11-30 | Squad | Por realizar

## Assignees and Status
Assignees | Status | Hito | Fecha
Jefe Proyecto | Por realizar | Inicio proyecto | 2026-08-17
desarrollador | En progreso | Inicio Fase 2 | 2026-09-21
tester | Terminado | Inicio Fase 3 | 2026-11-30
Todo el equipo | Cerrado | Fin proyecto | 2026-12-20
Squad