## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos — Proyecto Walmart: Detección de Espacios Vacíos en Góndolas
Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Acción de Mitigación | Escala de Impacto
Dataset insuficiente o poco representativo de las condiciones reales de tienda | Riesgo de Datos | 30% | Crítica | Medio | Combinar datasets open source con captura propia de imágenes y técnicas de aumentación de datos, priorizando variedad de ángulos e iluminación. | Despreciable | 1
Licencias de datasets externos no permiten uso académico o comercial | Riesgo de Datos | 15% | Moderado | Bajo | Revisar y validar explícitamente la licencia de cada dataset externo antes de integrarlo al proyecto, descartando aquellos sin uso autorizado. | Marginal | 2
Formatos de bounding box inconsistentes entre distintos datasets | Riesgo Técnico | 20% | Moderado | Bajo | Estandarizar un único formato de coordenadas desde el inicio del proyecto y documentarlo como regla obligatoria para todo el equipo. | Moderado | 3
Restricciones de hardware (VRAM limitada en Colab/Kaggle) impiden entrenar modelos complejos | Riesgo Técnico | 40% | Crítica | Medio | Priorizar algoritmos de Computer Vision clásico sobre modelos multimodales pesados, y fijar límites de VRAM como restricción de diseño desde el inicio. | Crítica | 4
Ruido visual real (reflejos, ángulos fisheye, baja resolución) degrada el desempeño del modelo | Riesgo Técnico | 50% | Crítica | Medio | Incluir variabilidad realista en el dataset de entrenamiento y evitar procesos matemáticos inversos que introduzcan ruido artificial no representativo. | Catastrófico | 5
El modelo no generaliza a góndolas o tiendas distintas a las de entrenamiento (overfitting) | Riesgo Técnico | 25% | Crítica | Bajo | Aplicar un ciclo de aprendizaje continuo con reentrenamiento ante nuevos datos, validando periódicamente contra el dataset oculto de Walmart.
Un integrante no está disponible o queda sobrecargado en un solo rol | Riesgo de Proyecto | 10% | Marginal | Bajo | Reasignar roles dentro del equipo según la matriz RACI definida; al ser un equipo reducido, todos los integrantes están capacitados en más de un área. | Nivel de Riesgo
Retrasos en el cronograma por subestimar la complejidad de una fase | Riesgo de Proyecto | 20% | Moderado | Bajo | Reestimar tiempos y ajustar la Carta Gantt priorizando los hitos críticos acordados con Walmart y el docente guía. | Bajo | Probabilidad × Impacto ≤ 1.0
Canal de comunicación limitado con el docente (una respuesta aproximada por día) retrasa la resolución de bloqueos | Riesgo de Proyecto | 15% | Marginal | Bajo | Anticipar y agrupar consultas técnicas para resolverlas en lote, evitando bloqueos secuenciales que dependan de una sola respuesta diaria. | Medio | 1.0 < Probabilidad × Impacto ≤ 2.0
Retroalimentación de Walmart insuficiente o tardía sobre la evaluación del modelo | Riesgo de Negocio | 15% | Crítica | Bajo | Mantener comunicación constante con Walmart y documentar el avance de forma continua en GitHub para reducir la dependencia de cada ciclo de feedback. | Alto | Probabilidad × Impacto > 2.0
Walmart solicita un cambio de alcance a mitad del proyecto | Riesgo de Negocio | 10% | Moderado | Bajo | Mantener una arquitectura modular (pre-procesamiento / modelo / post-procesamiento) que facilite ajustes de alcance sin rehacer el sistema completo.
El criterio de alerta (umbral de 30%) resulta mal calibrado para casos reales de tienda | Riesgo de Negocio | 15% | Moderado | Bajo | Mantener un criterio simple pero ajustable, recalibrándolo con la retroalimentación real recibida de Walmart en cada ciclo de evaluación.